* **第三阶段（考试周结束-7月末）**

第三阶段是最为重要的一个阶段。第三阶段涉及到支队工作的全面开展，包括内联建设，外联联系，物资采买，宣传方案的执行，及最核心的课程设计。在这一过程中，各个活动并列开展，依据各组之前拟定的策划进行开展。

咱们的队伍才开张，需要大家的细心呵护，总之，现在好好准备，做得尽量完善一些，到时候能有比较好的效果，能有一个充满挑战与激情的支教假期！！！

**总的安排：**

附件中还有各组员能在学校的时间，请各位组长将任务合理的分配下去，需要的东西请找相关的组要，有什么疑问请及时沟通，不要耽误了准备工作，尤其是一些很重要的（比如买票……），造成严重的后果。

每次给队长发送资料时，请添加抄送人为：范桂峰和编辑组吕海龙，进行备份与整理。

各组请注意自己的时间节点，咱们把准备工作做好，安心地进行课程设计，队长7.8号开始小学期，而不能在北京，这期间会通过电话和邮件的形式进行工作安排和建议，北京这边主要由**范桂峰和各位组长负责**。

在各组时间节点要到达之前，任何同学都可以进行提醒，队长和副队长应当及时提醒并催促，相信清华同学赶Deadline的能力，但请不要拿队内其他同学的忍耐性开玩笑，当心你被拍砖！

课程设计十分重要，关系到本次支教的成功与否，这是每一个人都要参加的，大家都积极行动起来，选择自己喜欢的课程，认真备课，为之付出，没有遗憾！

1. **内联建设（内联组）**

**组员：范桂峰，梅一钦，周韵品**

* 在考试周结束后，应当重新拟定一份支队成员的清单，包括各成员信息的核实，在支教前是否在学校，是否有足够时间参与准备工作，是否需要统一购买车票。

**时间：7.1之前统计完毕**

* **组织队员第二次交流会**，在会上讨论安排课程设计等工作。

**时间：7.3-7.5前**

* **做两份信息统计总表：**

**第一份【内部】**：包括每名队员的姓名，性别，院系/班级，电话，邮箱，身份证号，特长，在校时间，是否统一订票，课程设计意见，备注

**第二份【外联】：**包括每名队员的姓名，性别，院系/班级，电话，邮箱，身份证号，备注

**时间：7.3前，直接安排给队长或者不清楚的及时询问**

* **队内微信群建设**，把所有队员都拉进来，没有微信的同学可以委婉地催一下，微信群可以随便讨论，活跃一些，有不明白的问题可以提出来讨论并及时向反馈，内联组注意收集问题。

**时间：7.5前，同时请所有同学添加一下之前实践部发的安全参考里的负责人电话（实践部同学电话）**

* **收集各组工作汇报**，请各组在各节点截止后及时向内联组汇报工作情况，有困难的要及时讲，别拖着闷声发大财造成严重后果。

**时间：整个准备阶段**

1. **外联联系（外联组）**

**组员：梅一钦，范桂峰**

* **联系支教地**（教育局和学校），确定如下事项：

支教地什么时候放假，当地学生的水平（考试成绩，活泼情况，最好问老师），支教的形式，当地是否有多媒体教学，初中给我们安排的几个班，每天多少节课，支教地的具体交通是如何的（乘车路线，能否安排一辆大巴），学校和老师希望我们教哪些课程，当地需要我们提供什么东西（介绍信等），当地的食宿具体如何安排——一共15个同学（有两个同学特殊原因推迟一周过来），我们可以给当地提供课程样表。

外联联系需要多次进行，尽量联系得很详细，能够保证不出差错。

**时间：最好7.5之前联系完毕，并及时给内联反馈**

* **联系赞助方**

联系赞助方，商量赞助具体事宜。主要包括：赞助形式，报销流程，需要支队提供的资料等。

* **联系组织方**

联系黔协和书脊，咱们队参加的项目及相关情况

**时间：7.10之前联系完毕，并及时给内联反馈**

* **联系社团部**

报销是否适用，最后答辩和展示的形式，所需材料，能否建立人人个人账号和微信公众平台进行宣传。队衫队旗是否要统一制作。

**时间：7月5之前联系完毕**

* **联系北大**

在支教地开展的活动形式，在高中两校如何开展，在初中如何合作。

**时间：7.10之前联系完毕，暂不能确定的及时给内联反馈**

1. **财务工作（财务组）**

**组员：周筱筱，王瑜琪**

* **根据后勤组拟定的物品清单做出财务预算**，财务预算的样表请参见策划，另外，有不确定的东西请尽量预估，预算完成之后发给队长。

请尽快完成，我们还要去争取部分报销款，没有预算就没有话语权… …

**时间：在7月8之前，在后勤拟出清单时间节点前赶紧催哈~**

* **组织队内资金筹集**（队长实在搞不了这么多真金白银了…报销的钱需要发票，垫付的钱会在后期进行报销），大概金额由财务定一下，看看谁管理钱，谁管理账目。

**时间：在7月5之前，具体情况请与内联商量一下，是否在第二次聚会上筹集一下？**

* 实行财务监督和管理

**时间：整个准备过程**

1. **物资采买（后勤）**

**蔡莎莎，王子恒，刘婷婷**

* **拟定物品清单**

给物品分一下类，先拟定比较紧急购买的物品，这些物品需要在近期进行购买，比如车票，队衫等，其他物品（如食品）可以推迟一些购买。

**请找队长发送一下蔡莎莎学姐之前制作的初步清单！**

各种物品的数量请做出预估，方便财务组进行财务预算的制作！

**时间：7.5之前**

* **物品购买**

根据物品清单进行物资采买。购买车票要提前20天进行，应当密切关注车票销售，从7月8号开始关注车票情况（是否紧张，什么时候放票等）。

卡里一定要存够前，可以先由队长或副队长垫付。

要注意购买车票的车次，提前将需要统一购买车票的队员信息录入个人账号，由于一个账号只能买5张票，应当多安排几个同学买票(买多可以退)。另外要确定是否需要制作队衫，制作需要一定时间。

物资采买是应当按照清单购买，不要买少或买太多，买好的物资在交给财务组进行登记并报销后，安排同学统一存放。

安排同学可以不限于后勤组，只要当时有时间的同学，相信大家都会很愿意为队里其他同学服务的！

**时间：7.8-7.20**

* **安全预案**

**可参考队长发送的资料，请负责此版块的同学记得找队长发送！**

本着为同学负责的态度，抱歉请您别Ctrl+C and Ctrl+v，请在参考资料的基础上，考虑一下咱们可能发生的问题，关于本次项目比较详细的信息请咨询外联，比如火车人较多，需要乘汽车，少数民族聚居区，城里有条河等等。

**时间：7.5之前**

1. **宣传（宣传组）**

**贾煜洲，王鹏宇**

宣传应当尽早开始。按照宣传方案进行宣传。在支队第二次聚会时可以收集素材，然后及时宣传。宣传方式主要为线上宣传。建立人人个人账号“梦想贵州”和微信公众平台，然后进行适当的推送，队员进行转发。

另外在实践平台上也有小站，由于只限队长可以修改，故主要由队长修改。

具体安排：

**在7月5前先拿出宣传方案，宣传方案模板请参照策划。**

**7.1开始，贯穿始终，在中后期与编辑组共同工作**

1. **文字记录及（编辑组）**

**吕海龙，张诗雨，宋梦迪**

包括活动的记录等信息，并负责各种文字材料的整理与汇总。

* 策划编写：策划编写主要是给组内同学看的，请不要有太多的套话。让同学知道咱们队是在干嘛，大家要干嘛就行。策划的资料从各组得到，在时间节点到达后，按照前面的理想化设计，应该会收到各相关组的资料。

**时间：7.8号之前，之后再进行完善。**

* 会议记录：这个有会议就记录咯…，不一定是编辑组的同学记录，也可以让其他同学锻炼，编辑组负责整理并保存。
* 文字记录：主要是从**内联组**和**外联组**及各组拿到资料，进行整理与汇总，其实就是分类备份存放，在实践结束之后作为答辩材料，同时，由于本次活动是一个3年的延续性活动，还需要作为下一年的经验资料。
* 拍照摄影，影音记录（照片，DV）：在每次会议或活动之前，进行拍照和摄影的安排，组内同学带一下相机。除了会议之外，还有比如贴海报、物资采买，只要是大家在一起付出的影音，都将成为你我最美丽的回忆！

1. **课程设计（全体，教学组负责安排监督）**

**蔡莎莎，贾煜洲，张润涛，苗会蕾**

鉴于课程设计为最核心的部分，此部分将会在第二次聚会上讨论。先由外联组反馈给教学组信息，教学组拟定出初步课表，然后在聚会上探讨，并确定课程分组，在课程设计汇总之后，发给支教地审核，反馈修改，然后分组的同学进行课程设计和教案编写，完成之后交与教学组分析评估，最后有时间的话组织试讲。

* 根据以往的经验，初步拟定课程，然后给各组员修改，大家建议，充分讨论，

**时间：拟定初步课表：7月6日之前，在设计前请向队长要同学课程设计的建议表！**

* 课表拟定后由外联组与当地进行沟通，然后进行修改，再进行反馈

**时间：7月10之前完成全部联系工作，确定课程**

* 让各同学自主加入课程，然后进行课程设计。**教学组应该准备备课的模板发送给大家，**在其中我们会进行一些培训并请有经验的同学过来交流

**时间：加入课程，开始设计：7月11日**

* 教学组组织下试讲与评估（条件允许的话）

组织试讲并评估，看看教学效果。

**时间：7月25日及之后**

* 课表初步设计：按照之前与支教地的沟通，初中的夏令营希望早上讲一定的文化课，下午进行素质拓展课进行编排。
* 课程审核应当考虑到当地初中学生的接收能力，课程的趣味性以及同学的反应。教案编写应当比较详尽。
* 教学组应当考虑到如何检验学生学习成果。通过与其他支队的沟通，我发现可以通过“一站到底”知识竞赛等方式进行考察。
* 具体事宜由教学组队员制定相关计划。

**时间：7.01-7.31**